# 上海展会客户全流程报价单

报价编号 SH-EXPO-20261023-001    编制日期 2026-10-23

预算参考版  待双方确认后对外定稿

本报价覆盖展会客户从需求确认、场地预订、设计搭建、进场、展中服务到撤展和结算的业务费用。上海为已确认城市；面积、展期、展品及具体展会尚未确定，当前采用可调整示例。

| 客户及项目 | 填写信息 | 报价方及商务条件 | 填写信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 客户单位 | ________________ | 报价单位 | ________________ |
| 展会及展位号 | 待确认 | 客户授权代表 | ________________ |
| 场馆及具体档期 | 待确认 | 报价负责人 | ________________ |
| 示例规模 | 36㎡ 单层模块化光地展台 | 报价有效期 | 待双方约定 |
| 示例时长 | 展览3天 进场1天 撤场1天 | 币种及税费 | 人民币 税费待逐项核实 |

# 预算汇总

| 费用类别 | 参考金额 元 | 支付口径 |
| --- | --- | --- |
| 本方收款预算 | 34,252.00 | 规划设计 搭建 展品物流及展中服务等 |
| 客户直付预算 | 59,938.00 | 按主办 场馆及第三方订单直接支付 |
| 已选全流程预算 | 94,190.00 | 不含未选项目及可退押金 税费待核 |
| 可退押金资金占用参考 | 10,000.00 | 假设客户直接缴纳场馆 不列作服务成本 |
| 安排资金参考 | 104,190.00 | 已选费用加押金 非最终应付账单 |

金额为预算参考口径，公开来源未统一注明含税条件，未做税率换算。逐项确认含税单价及开票条件后才可对外定稿；当前合计未另加税额，不代表免税或最终应付。

# 本方服务款建议付款节点

| 节点 | 建议比例 | 参考金额 元 | 触发条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 首期款 | 40% | 13,700.80 | 双方确认报价及图纸后 |
| 进场前款 | 50% | 17,126.00 | 进场前双方约定日期 |
| 验收尾款 | 10% | 3,425.20 | 验收后按最终结算重算 |

比例与付款时间均为建议，客户直付项目按其订单付款。最终服务尾款＝双方确认结算金额－本方服务款累计已付。

# 展前策划与制作搭建费用

单价及数量均可调整。金额按数量×次数或天数×单价计算；按展期或包干计价的项目不再乘展览天数。未选项目仅供增补选择。

| 编号 | 项目及交付边界 | 数量与次数 | 单价 元 | 金额 元 | 收款方式 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q01 | 需求梳理及排期协调 需求清单与交付排期；不含场地锁档权 | 1 × 1 项 | 1,000.00 | 1,000.00 | 本方收款 | E |
| Q02 | 平面效果图及施工图整理 1套方案及2轮修改；客户确认后冻结版本 | 1 × 1 项 | 2,000.00 | 2,000.00 | 本方收款 | E |
| Q03 | 报馆资料和订单协助 整理及提交协助；专业审查费用另列Q19 | 1 × 1 项 | 300.00 | 300.00 | 本方收款 | E |
| Q04 | 光地展位租赁参考 主办方收款；非整馆场租；正式展会及位置待定 | 36 × 1 ㎡/展期 | 1,500.00 | 54,000.00 | 客户直付 | S1 锚点 |
| Q05 | 媒体会刊等主办配套预留 仅S1展会必选；其他展会是否收取待确认 | 1 × 1 项 | 2,000.00 | 2,000.00 | 客户直付 | S1 锚点 |
| Q06 | 单层模块化框架及基础软膜 含基础画面及搭建拆除人工；展材运输另列Q14 | 36 × 1 ㎡ | 420.00 | 15,120.00 | 本方收款 | S2 推算 |
| Q07 | 展示台组合 规格及数量需按展品尺寸确认 | 1 × 1 项 | 2,700.00 | 2,700.00 | 本方收款 | S2 锚点 |
| Q08 | 前台租赁 约1000×500×1000mm；展期打包 | 1 × 1 个 | 500.00 | 500.00 | 本方收款 | S2 锚点 |
| Q09 | 阻燃地毯 材料及铺设；清运见Q28 | 36 × 1 ㎡ | 12.00 | 432.00 | 本方收款 | S2 锚点 |
| Q10 | 展位内插座 仅展位内配置；主电箱见Q16 | 2 × 1 个 | 20.00 | 40.00 | 本方收款 | S2 锚点 |
| Q11 | 基础射灯租赁 展期打包；以电气负荷复核为准 | 16 × 1 盏 | 30.00 | 480.00 | 本方收款 | S2 锚点 |
| Q12 | 洽谈桌椅组合租赁 组合配置待确认；展期打包 | 4 × 1 套 | 145.00 | 580.00 | 本方收款 | S2 锚点 |
| Q13 | 额外独立画面制作 仅Q06基础软膜以外增补，不重复计费 | 6 × 1 ㎡ | 150.00 | 未选 | 不选 | E |
| Q14 | 搭建展材往返运输 上海市内轻型展材；不含客户展品及特殊装卸 | 1 × 1 项 | 1,800.00 | 1,800.00 | 本方收款 | E |

Q06已包括搭建及拆除人工；Q14仅列展材运输。Q13只用于基础软膜之外的独立画面。费用范围变更时须保留原报价并出具新版本。

# 场馆手续与现场执行费用

场馆价格来自已公布展会的参考标准。目标展会及具体场馆未确定前，管理费、电箱、证件和审核要求须重新核实。

| 编号 | 项目及交付边界 | 数量与次数 | 单价 元 | 金额 元 | 收款方式 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q15 | 搭建管理费参考 按目标场馆通知；不可再加收S2同类基础服务费 | 36 × 1 ㎡/展期 | 28.00 | 1,008.00 | 客户直付 | S3 p33 |
| Q16 | 照明电箱及主场接驳参考 15A/380V示例；负荷及是否含全部电费需询证 | 1 × 1 个/展期 | 1,830.00 | 1,830.00 | 客户直付 | S3 p36 |
| Q17 | 展会责任保险预算预留 险种保额由主办及保险方确认；不是保险报价 | 1 × 1 项 | 300.00 | 300.00 | 客户直付 | E |
| Q18 | 施工及车辆证件预算预留 数量与办证费待核实；按正式通知替换 | 6 × 1 份 | 50.00 | 300.00 | 客户直付 | E |
| Q19 | 专业审图及消防配套预留 是否适用和收费主体待核；不承诺审核通过 | 1 × 1 项 | 500.00 | 500.00 | 客户直付 | E |
| Q20 | 普通展品同城往返运输 轻型展品及单点装卸；超重超限吊装另询 | 1 × 2 车次 | 800.00 | 1,600.00 | 本方收款 | E |
| Q21 | 轻型展品进出场装卸 预算假设；主办若已包付应改为不选 | 5 × 2 m³/次 | 80.00 | 800.00 | 本方收款 | E |
| Q22 | 空箱短期保管预算 少量空箱；无危险品；保管条件另确认 | 1 × 1 项 | 300.00 | 300.00 | 本方收款 | E |
| Q23 | 55英寸显示设备租赁 常规显示设备；内容由客户提供，含基础安装 | 1 × 3 台/天 | 300.00 | 900.00 | 本方收款 | E |
| Q24 | 接待协助人员 每日8小时；不含专业翻译及加班 | 2 × 3 人/天 | 450.00 | 2,700.00 | 本方收款 | E |
| Q25 | 现场项目协调 每日8小时；含问题单及版本交接 | 1 × 3 人/天 | 700.00 | 2,100.00 | 本方收款 | E |
| Q26 | 活动摄影服务 拍摄对象授权及交付数量另确认 | 1 × 1 人/天 | 1,200.00 | 未选 | 不选 | E |
| Q27 | 展位日常保洁 仅展位基础清洁，不含场馆公共区域 | 1 × 3 项/天 | 120.00 | 360.00 | 本方收款 | E |
| Q28 | 撤展废弃物清运 普通展材清运；拆除人工已含Q06 | 36 × 1 ㎡ | 15.00 | 540.00 | 本方收款 | E |

Q20为客户展品运输，与Q14搭建展材运输区分。Q21装卸如已由主办方包付，应取消本项。Q28为普通废弃物清运，避免与Q06拆除人工重复。

# 可选项目及商务约定

以下项目默认未选，不进入第1页预算汇总。Q13额外画面和Q26摄影亦为未选项目，列在对应流程明细内。启用前须确认收款主体和价格。

| 编号 | 项目及交付边界 | 数量与次数 | 单价 元 | 金额 元 | 收款方式 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q29 | 场馆布撤展加班参考 不足1000㎡按1000㎡计；仅示例时段，不含人工加班 | 1 × 2 千㎡/小时 | 1,100.00 | 未选 | 不选 | S3 p34 |
| Q30 | 共享10M宽带参考 带宽及可用性由目标展会确认 | 1 × 1 条/展期 | 4,500.00 | 未选 | 不选 | S3 p36 |
| Q31 | 展台给排水参考 DN15mm示例；设备用水及用气另询 | 1 × 1 项/展期 | 2,970.00 | 未选 | 不选 | S3 p36 |
| Q32 | 吊点及超重设备作业 需结构图及设备重量尺寸；未询价不能默认为免费 | 1 × 1 项 | 待询价 | 未选 | 不选 | 待询价 |
| Q33 | 宣传品印刷预算 规格及版权由客户确认 | 100 × 1 份 | 8.00 | 未选 | 不选 | E |
| Q34 | 差旅住宿及餐饮 默认未选；如委托代办，另行审批并计入 | 1 × 1 项 | 待询价 | 未选 | 不选 | 待询价 |

# 费用范围和变更约定

当前方案适用于普通单层模块化展台、常规工作时段、轻型展品及上海同城运输。双层、超高、重型设备、危险品、远距离运输及特殊吊装另行核价。

切换为标准展位套餐时，应核对主办套餐已含的围板、桌椅、灯具、地毯和电源，删除对应重复项目后再确认；不能只替换场租一项。

图纸、画面、材料、设备功率、物料数量和进撤场时间以双方确认版本为准。修改导致费用或排期变化时，应列明增减项及证据，经双方授权人员批准后执行。

现场加班费用可能同时涉及场馆和人员，Q29仅是特定场馆时段的参考，不含人员加班。实际加班需事先取得场馆许可并重新报价。

取消、延期、缩减面积及已采购材料的处理条件由双方在正式合同中约定；本参考版不预设退款比例、违约金或场地保留期限。

发票类型、含税单价、报价有效期、现场响应时段、最终验收日期、付款账户及押金退款条件，均需在对外定稿前补充确认。

# 对外发送前核对

确认展会及场馆、实际面积及开口、展期及进撤场安排、客户展品参数、图纸清单、逐项含税报价、客户授权代表和有效期。未报价项目不得以零元替代。

# 全流程交付与人工确认

| 流程节点 | 主要交付及验收依据 | 人工确认角色 |
| --- | --- | --- |
| 需求及场地确认 | 确认展会、展位号、面积、进撤场时间、客户与报价主体 需求清单与场地订单；未确认不代表已锁档 | 客户项目负责人及业务负责人 |
| 方案及价格冻结 | 确认图纸、材料、数量、展期和收款主体，核验税费 签字版报价、图纸版本及发票口径 | 客户授权人及报价方负责人 |
| 报馆及进场许可 | 核验图纸、人员资质、保险、用电及装卸计划 审批回执、进场许可及各项付款凭证 | 主办场馆审核人员及施工负责人 |
| 搭建交付 | 检查数量、画面、结构、电气和设备，整改后复验 交付清单与问题关闭记录；安全验收由有权人员执行 | 客户现场代表及施工负责人 |
| 展中及需求变更 | 费用或排期改变先记录，双方审批后执行 变更号、旧新版本、差额、时间及确认依据 | 客户授权人及报价方项目负责人 |
| 撤展及结算 | 归还设备、清场验收、实际结算、押金退款跟踪 回收单、结算单、押金收退凭据和发票 | 客户代表及报价方财务负责人 |

# 需求变更记录模板

| 记录字段 | 待填写内容 |
| --- | --- |
| 变更编号及原报价版本 | ________________________________________ |
| 变更内容及原因依据 | ________________________________________ |
| 本方费用增减及排期影响 | 人民币 __________ 元 排期影响 __________ |
| 客户及本方授权确认 | 客户 __________ 本方 __________ 日期 __________ |
| 执行版本及证据位置 | ________________________________________ |

Excel中只有“已批准”的本方费用差额计入修订预算；状态仅为登记，不替代签字与权限核验。客户直付变化直接更新明细并保存新版本，避免再计入本方变更差额。

# 最终结算与押金跟踪

| 结算项目 | 金额 元 | 确认依据 |
| --- | --- | --- |
| 最终本方服务结算金额 | 待填写 | 双方签字结算 含已批准变更 |
| 本方累计已付及应付或应退 | 待填写 | 付款凭证与结算余额 |
| 场馆押金实缴 已退及扣款 | 待填写 | 场馆收据 退款凭据及扣款依据 |
| 押金待退余额 | 待填写 | 实缴－已退－场馆确认扣款 |

押金按客户直接支付场馆的假设设计，服务尾款与场馆退押金分开核对；同一笔押金扣款不可再重复列入本方服务结算。

# 参考价格依据与确认页

以下资料于2026年10月23日核查。公开价格仅是特定展会、城市和服务规格下的锚点；本报价还含编制人的预算假设，未取得目标项目供应商正式报价。来源未统一注明税费，当前不做税率推定或换算。

## S1 上海法兰克福汽配展 2026 参展费用

仅该展会B区光地为1500元/㎡/展期，另有2000元媒体组合服务；本例借作预算锚点。原展期为4天，不按本例3天折算；展会尚未选定，不能视为上海统一场租。

打开官方资料

## S2 广交会 SH36标准1 官方参考方案

2026-03-19公布的36㎡模块化展台方案。仅作跨城市预算锚点；框架15000元/项，本例约420元/㎡；部分展具单价参考该方案，不直接照搬其整包总价或基础服务费。

打开官方资料

## S3 APPPEXPO 上海国际广印展2026参展商手册

印刷页33、34、36：管理费28元/㎡/展期；≤72㎡清场押金10000元；15A/380V照明电箱1830元；示例加班1100元/小时/1000㎡，共享10M宽带4500元，展台用水2970元。仅适用该届对应条件，目标展会需重新询价。

打开官方资料

## E 方案编制人的可调整预算假设

无供应商实盘或市场均价证据。按本例36㎡、单层模块化、普通工作时段和轻型展品拟定；所有数量与价格可修改，须用上海目标展会及供应商正式报价替换。

# 文件使用与信息保护

Excel可调整参数、选用方式、单价、变更状态和结算实收。Word是当前参数的静态报价快照，Excel修改后应同步修订Word及版本号，避免客户与执行人员使用不同版本。

客户名单、手机号、证件、发票税号和银行资料按办理所需另行受控传递，限制访问人员并约定保留期限。公开仓库中仅保留空白或示例字段，不放入真实客户信息。

# 双方确认

| 确认事项 | 签字或填写 |
| --- | --- |
| 客户单位及授权代表 | ________________________________________ |
| 报价单位及负责人 | ________________________________________ |
| 定稿报价版本及有效期 | ________________________________________ |
| 含税价格及开票条件 | ________________________________________ |
| 确认日期 | ________________________________________ |

本参考版未签字，不代表场地已锁档、施工图已批准或双方已签订正式合同。