# 场馆排期与需求变更
AI 数智化软件研发实施报价单

报价编号 DHLS-SW-20261024-001    日期 2026-10-24

立项预算参考版  尚未开始软件研发

拟建设面向场馆排期、资源冲突核对和需求变更协作的AI数智化软件。现有访谈演练、研究报告和流程图均属于前期调研。本报价仅估算后续需求复核、软件研发、测试部署及交付，不把旧成果当作已完成软件，也不重复向旧调研成果计费。

| 客户及商务信息 | 待确认内容 | 交付及预算口径 | 参考条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 客户单位及授权人 | 待填写 | 交付形态 | 单一组织内部Web工作台 |
| 报价单位及负责人 | 待填写 | 建议周期 | 约16周 含约4周试运行 |
| 报价有效期及签约日 | 待双方约定 | 币种及税费 | 人民币 税费待财务确认 |

# 建议预算汇总

| 费用类别 | 参考金额 元 | 纳入口径 |
| --- | --- | --- |
| 一期基础建设 | 225,000.00 | 150人日 × 1,500元 每人日 |
| 可选后续扩展 | 0.00 | 默认未选 另行确认 |
| 建设及试点资源 | 6,672.00 | 约4个月第三方资源 客户直付 |
| 验收后12个月资源 | 20,016.00 | 云 备份及模型调用 客户直付 |
| 建设与验收后首运预算 | 251,688.00 | 建设服务加两段资源 不含后续年度维保 |
| 后续年度运行参考 | 38,016.00 | 验收后第13至24个月 可选 不计入上行 |

全部金额用于立项预算，供应商主体、发票类型及含税条件待财务确认，不默认套用增值税率。未在本表额外加税，不代表免税；正式签约前应统一为双方确认的含税总价。

# 建设服务款建议付款节点

| 节点 | 建议比例 | 参考金额 元 | 付款触发条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 需求与方案确认 | 30% | 67,500.00 | 需求说明、原型、字段及规则基线、样本及AI评测口径签认 |
| M2 核心功能与AI联调 | 40% | 90,000.00 | 排期、冲突、变更、AI候选、人工确认及权限审计可演示 |
| M3 测试与部署交付 | 20% | 45,000.00 | 功能回归、越权和版本失效测试、部署、备份恢复及交付清单完成 |
| M4 受控试运行与验收 | 10% | 22,500.00 | 约4周回放及受控使用、约定缺陷整改、双方验收签字 |

建设分期仅含服务费，资源费直付。周期及含税总价以双方正式确认条件为准。

# 一期软件研发实施明细

建议统一服务单价1500元/人日，工作量为编制人的工作分解估算，不是实际研发工时或行业均价。既有调研只作为输入；S01仅估算新增真实需求复核。

| 编号 | 拟建模块或服务 | 人日 | 单价 元 | 金额 元 | 拟交付与验收边界 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | 真实需求复核与范围基线 | 8 | 1,500.00 | 12,000.00 | 确认岗位、字段、样本及一期范围，编制需求说明与范围确认单；不重复计取旧调研成果费用 |
| S02 | 业务流程与交互原型 | 8 | 1,500.00 | 12,000.00 | 完成排期、变更、冲突及审批原型并评审；两轮集中修改后冻结 |
| S03 | 架构与数据模型设计 | 6 | 1,500.00 | 9,000.00 | 定义申请编号、版本、资源、时间窗、状态及部署方案 |
| S04 | 只读导入与数据质量检查 | 10 | 1,500.00 | 15,000.00 | 实现3类CSV或XLSX模板映射、异常行及原始来源留存；不接生产写接口 |
| S05 | 场馆资源与排期工作台 | 14 | 1,500.00 | 21,000.00 | 实现区域及共享资源、日历与列表、询期草稿和状态查询；操作留痕 |
| S06 | 确定性排期冲突规则 | 14 | 1,500.00 | 21,000.00 | 实现约6类经确认的时间及资源规则、缓冲窗、原因和来源；不由大模型决定可用性 |
| S07 | 变更申请与版本差异 | 12 | 1,500.00 | 18,000.00 | 实现变更提出、字段差异、影响对象、有效期、作废原因及版本追溯 |
| S08 | 需求字段提取与来源定位 | 12 | 1,500.00 | 18,000.00 | 实现结构化候选、来源行或原文片段和不确定项队列；不覆盖原值 |
| S09 | 冲突说明与交接摘要 | 8 | 1,500.00 | 12,000.00 | 实现候选说明、待办及交接清单；模型不可形成对外正式承诺 |
| S10 | 审批与异常复核闭环 | 10 | 1,500.00 | 15,000.00 | 实现提交、授权复核、驳回补充、基线变更重算和确认链 |
| S11 | 权限脱敏与审计记录 | 10 | 1,500.00 | 15,000.00 | 实现组织内角色权限、导出控制、访问及建议确认审计、留存配置 |
| S12 | 功能集成与规则回归测试 | 12 | 1,500.00 | 18,000.00 | 提供测试计划、回归用例及缺陷记录，覆盖越权、版本失效和冲突分支 |
| S13 | 模型评测与人工核验 | 8 | 1,500.00 | 12,000.00 | 与客户建立标注集，输出字段提取和误报漏报评测；不承诺生产环境100%准确 |
| S14 | 部署备份与试运行支持 | 6 | 1,500.00 | 9,000.00 | 完成两套环境配置、备份恢复演练和约4周受控试运行支持；非4周完成全部研发 |
| S15 | 源码文档与使用培训 | 4 | 1,500.00 | 6,000.00 | 交付约定范围源码、数据字典、部署及操作文档、依赖清单和2次远程培训 |
| S16 | 项目计划与验收协调 | 8 | 1,500.00 | 12,000.00 | 提供里程碑、风险与需求变更记录，组织评审及验收；不另按比例加收管理费 |

| 合计 | 人日 | 建设参考金额 元 |
| --- | --- | --- |
| 一期基础建设 | 150 | 225,000.00 |

# 一期范围假设与验收口径

| 报价边界 | 拟定范围 |
| --- | --- |
| 系统形态 | 单一组织的中文Web软件；独立内部工作台，尚未开发 |
| 规模假设 | 1个场馆、不超过20个区域或共享资源、30个账号、10名同时在线用户；均为报价边界假设，需复核 |
| 资料接入 | 不超过3种CSV或XLSX导入模板，单文件不超过20MB或10000行；文本由用户粘贴或导出文件导入 |
| AI范围 | 1家已授权模型服务商，辅助字段提取、差异说明、来源引用和交接摘要；不含模型训练和扫描件OCR |
| 业务闭环 | 资源及档期草稿、冲突提示、变更申请、人工复核、版本留痕和确认记录；本软件内部保存确认结果 |
| 外部边界 | 只读接入既有系统导出资料；不写回外部占档或合同系统，不自动锁档、签约、发消息或向客户承诺 |
| 部署范围 | 1套验收环境及1套小规模正式运行环境的部署配置；客户提供云账号、域名及网络条件 |
| 预计周期 | 约16周，含需求设计、研发测试及约4周受控试运行；从范围、样本、权限及环境具备后排期 |
| 质量及保障 | 验收后12个月约定范围内缺陷修复；新增功能、现场驻场、7×24运维及第三方专业测评不含 |
| 既有调研 | 已交付调研、访谈演练、流程图与旧报价仅作输入，不作为本轮重新计费项目；S01只计新增真实需求复核 |

# 建议验收口径

| 验收主题 | 双方需确认的口径 |
| --- | --- |
| 需求与样本基线 | 需求、字段、岗位、规则、数据范围及30条回放样本由双方签认。合成访谈不替代真实业务确认。 |
| 功能与冲突规则 | 导入、来源、排期、变更、审批与审计按签认用例回放；有限样本符合预期不代表生产环境无漏报。 |
| AI效果与人工复核 | 确认候选字段、原文引用及不确定项进入人工队列。准确率、误报漏报阈值、标注方法及整改方案在需求阶段书面确认。 |
| 软件交付 | 源码、文档、测试记录及培训齐备；关键流程阻断缺陷关闭，一般问题按双方认可计划处理后验收。 |

AI不代替审批人形成正式业务结论。权限不足、关键字段或版本无法确认、审批期间基线改变时应退回人工核验或重算；不默认通过。

# 第三方资源与后续运行费用

第三方费用按实际云账号和模型账号账单直付。应用及数据库、备份及日志的额度仅为预算预留，具体规格和供应商未确定；不含专用GPU、额外OCR或专业测评。

| 可修改假设 | 参考输入 | 计价说明 |
| --- | --- | --- |
| 建设及试点资源期 | 4个月 | 按约16周预算取整 与验收后运行期不重叠 |
| 验收后运行期 | 12个月 | 与建设及试点资源分段估算 |
| 应用及数据库云资源 | 1200元/月 | 内部容量及费用假设 非云厂商正式报价 |
| 备份 存储及日志 | 300元/月 | 预算预留 真实容量和保留期限待核 |
| 月计费模型请求 | 10000次 | 含实际重试及工具往返 不等于业务申请单 |
| 平均计费输入与输出 | 6000 / 1500 token | 含提示词 历史和思考开销的预算假设 |
| 输入与输出单价 | 0.8 / 8元 每百万token | P1官方档位示例 不是模型选型或锁价 |

# 资源费用测算

| 测算项目 | 参考金额 元 | 计算口径 |
| --- | --- | --- |
| 模型调用 每月 | 168.00 | 60百万输入×0.8 + 15百万输出×8 |
| 云及备份 每月 | 1,500.00 | 1200 + 300 |
| 第三方资源 每月 | 1,668.00 | 模型调用 + 云及备份 |
| 建设及试点4个月 | 6,672.00 | 1668 × 4 |
| 验收后12个月 | 20,016.00 | 1668 × 12 |

P1按每次输入不超过32千token且输出超过0.2千token的在线价格演示。请求跨档、模型更换或账单范围变化时应更新单价。缓存折扣未计入；月度调用量、输入输出开销均未实测。

# 验收后第13至24个月可选运维

| 费用项 | 参考金额 元 | 服务边界 |
| --- | --- | --- |
| 远程日常运维 | 18,000.00 | 12人日/年 × 1500元 健康检查 备份核验及问题处理 |
| 同期12个月第三方资源 | 20,016.00 | 按相同资源规模估算 客户直付 |
| 后续年度运行预算 | 38,016.00 | 不计入建设与验收后首运预算 |

验收后前12个月的约定缺陷修复已包含于建设费，不重复加收上述后续年度运维费。运维不含新功能、现场驻场和7×24值守；响应时段及服务上限另行签约。

# 后续扩展与项目里程碑

以下扩展默认不选，不计入一期基础建设或首运预算。正式启用前需明确范围、工作量、依赖条件及工期；第三方资源和许可证可能另行产生费用。

| 编号 | 可选建设范围 | 工作量 | 参考金额 元 | 范围条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| O01 | 多场馆与跨组织隔离 | 20人日 | 30,000.00 | 多场馆及租户隔离，须重新明确数量及数据权限 |
| O02 | 既有系统API与授权写回 | 15人日 | 22,500.00 | 暂按1个对接系统；须先完成接口和权限评估，不自动沿用一期只读授权 |
| O03 | 移动端或企业微信入口 | 15人日 | 22,500.00 | 暂按1种入口；外部消息发送能力需另行明确授权 |
| O04 | 统一身份认证SSO | 6人日 | 9,000.00 | 暂按1个标准身份提供方，实际协议及联调条件待确认 |
| O05 | 扫描件OCR与版面解析 | 8人日 | 12,000.00 | 增加1类扫描件识别流程，OCR第三方按量费用另计 |
| O06 | 私有模型与专用算力部署 | 1项 | 待询价 | 需评估模型许可、GPU规格、安全与运维，未询价不默认为零元 |

# 建议建设计划

| 里程碑 | 建议时间 | 阶段交付结果 |
| --- | --- | --- |
| M1 需求与方案确认 | 第1至2周 | 需求说明、原型、字段及规则基线、样本及AI评测口径签认 |
| M2 核心功能与AI联调 | 第3至10周 | 排期、冲突、变更、AI候选、人工确认及权限审计可演示 |
| M3 测试与部署交付 | 第11至12周 | 功能回归、越权和版本失效测试、部署、备份恢复及交付清单完成 |
| M4 受控试运行与验收 | 第13至16周 | 约4周回放及受控使用、约定缺陷整改、双方验收签字 |

约16周从真实样本、客户评审人、环境及接入权限具备后排期。模块可并行推进，150人日不等于150个自然日。调研演练中“两名业务参与人员”的投入不等同于开发团队配置。

# 需求变更与交付方式

新增或减少范围时，记录原报价版本、变更内容、工作量、费用及排期影响，由客户和供应商授权人书面确认后执行。变更不得自动扩大数据使用或外部系统写回权限。

拟交付约定范围源码、数据字典、部署与操作文档、测试及依赖清单、培训和验收记录。定制成果权属、第三方依赖及模型许可、账号归属和后续使用条件，由正式合同约定。旧调研工具的MIT文件不表示拟建软件已决定开源。

# 商务条款 价格依据与双方确认

| 事项 | 待双方确认的建议约定 |
| --- | --- |
| 金额及税费 | 全部金额用于立项预算，供应商主体、发票类型及含税条件待财务确认，不默认套用增值税率。未在本表额外加税，不代表免税；正式签约前应统一为双方确认的含税总价。 |
| 有效期及主体 | 客户、报价方、授权人员、报价有效期、签约日期及开票条件均待填写；本文件为立项预算参考。 |
| 缺陷保障 | 验收后12个月修复约定范围内缺陷；新增需求、客户环境变化、第三方停服与现场服务另行约定。 |
| 客户配合 | 提供合法授权的脱敏样本、规则标注人、云及模型账号和网络条件，按期评审。范围及数据条件未具备时应重新排期。 |
| 数据和隐私 | 授权访问、脱敏只读、审计留痕和人工复核作为一期边界。真实个人及商业资料不进入公开仓库；留存及删除期限由双方签认。 |

# 价格及范围依据

L1 discovery-report 合成访谈

用于范围假设；人物、业务指标与工时不构成真实需求已确认或报价工时实测。fNN为dlg-venue-schedule-fNN简写。

仓库位置 docs/source/discovery-report.md

P1 火山方舟 豆包1.8官方模型说明

2026-10-24核查。在线请求输入不超过32千token且输出超过0.2千token时，输入0.8元、输出8元/百万token。只作调用费用演示，不构成选型或锁价；跨档、重试、思考与工具往返按实际账单。

查看官方模型说明

E1 编制人的工作分解和预算假设

1500元/人日、150人日、约16周、云及备份月费、调用量和运维12人日均为可改估算，非厂商实盘、官方指导价或行业平均值；不从虚构访谈基线外推。

Excel为可调整测算版本，Word为当前参数的静态快照。修改Excel后须同步修订Word与版本号；模型价格只用于资源费演示，不能当作全部AI开发成本。

# 双方确认

| 确认项 | 待填写 |
| --- | --- |
| 客户单位及授权代表 | ________________________________________ |
| 报价单位及负责人 | ________________________________________ |
| 定稿版本 有效期及含税总价 | ________________________________________ |
| 签字及确认日期 | ________________________________________ |

本参考报价不表示软件已完成、场馆已锁档或双方已签订合同。